## Hoja1
CONTROL DE CALIDAD
Actividad | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo cambio | Comentario
Cambio de estructura de la pagina web | Jean Carlo Guzmán Cárdenas | ING. JAIRO SALCEDO | ING. JAIRO SALCEDO | 15 de marzo del 2024 | Cambiamos la estructura de la pagina web por motivos de compatibilidad con base de datos y host, cambiamos del basico HTML a PHP. | Se usará php por su facilidad de uso y compatibilida con varios
Cambio de funciones de personalización | Daniel Santiago Becerra Alvarado | ING. JAIRO SALCEDO | ING. JAIRO SALCEDO | 15 de marzo del 2024 | Decidimos eliminar varias funciones como personalización de perfil por temas de tiempo de desarrollo. | N/A
Cambio de repositorio | Jean Carlo Guzmán Cárdenas | ING. JAIRO SALCEDO | ING. JAIRO SALCEDO | 15 de marzo del 2024 | Se cambio de repositorio GitHub a GitLab, debido a temas de compatibilidad | N/A