## Hoja1
ID | GRUPO y SUBPROCESOS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENTREGABLE | Criterio de evaluación | Febrero | [15 empty] | Marzo | [22 empty] | Abril | [20 empty] | Mayo | [22 empty] | Junio
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1000 | Planeación | [63 empty] | !! Se realizo una reunión por Discord a las 6:15 p.m. a 8:30 p.m.
1110 | Anuncios |  | Daniel Bercerra
1120 | Clientes
1130 | Pagina de videojuegos
1111 | Plan promocional
1122 | ficha de presentacion
1133 | Promocionar por medio de folletos
1144 | Videojuegos en redes sociales
1210 | Definir alcance
1220 | Definir Actividades
1230 | Requisitos para el proyecto
1240 | Definir limite del proyecto
1211 | Definir objetivo
1222 | Definir una estrategia
1233 | Definir fechas y plazos previstos
1244 | Enfocar resultados
1410 | Desarrollo del Producto
1310 | Vision
1311 | Como nos vamos a proyectar
1320 | Metas
1321 | Objetivos
1322 | Definir Objetivo
1323 | Alcance
3000 | Diseño
3100 | Front End |  | Jean Guzmán
3110 | Interfaz Grafica
3130 | Optimizar experencia de usuario
3120 | Interfaz Agradable
3140 | Jerarquia de Informacion
3220 | Audiovisuales de eterceros
3111 | Lenguaje
3122 | HTML o HTML5
3122 | CSS
3122 | Java Script
3230 | YT, Twitter, instagram, etc…
3200 | Back End
3210 | Optimizacion
3211 | Entrega y carga de datos
3222 | La informacion consisa y necesaria
2000 | Arquitectura
2100 | Bases de Datos |  | Juan Cardenas
2200 | Modelos Gestores
2300 | Modelo Entidad-Relacion
4000 | Modelo de Negocio
4100 | 5 Fuerzas de Porter |  | Daniel Becerra, Jean Guzmán y Juan Cardenas
4120 | Sitio Web
4110 | CANVAS
4120 | PESTER
4210 | Anuncios
4220 | Analisis