## Hoja1
ID | TEMA | DESCRIPCIóN DEL TEMA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | [16 empty] | Marzo | [22 empty] | Abril | [20 empty] | Mayo | [22 empty] | Junio
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1000 | Planeación
1110 | Valores Fundamentales | Cuáles van a ser los valores que manejará nuestra empresa | Alejandro Rodríguez
1120 | Misión | La misión se entiende como la razón de ser de la empresa, puesto que determina las funciones básicas para cumplir con el objetivo deseado; |  | 2022-02-10 | 2022-02-17
1130 | Visión | Es una perspectiva ambiciosa hacia el futuro, sin dejar de ser realista. |  | 2022-02-10 | 2022-02-17
1140 | Metas | Las metas del proyecto deben definir qué es lo que debe suceder una vez que el proyecto se finalice con éxito
1210 | Estrategias legales | Que se bede tern presente en la aplicación proyecto
1220 | Mapa Estratégico | Representa la relación de causa-efecto que hay entre los objetivos trazados
1230 | Analisis Foda | Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un proyecto específico o de tu plan de negocios general.
1240 | Objetivos | Los objetivos de un proyecto son lo que esperas haber logrado al terminar tu proyecto
1250 | Plan de Ventas | Herramienta que estructura y organiza las ventas de tu negocio
1310 | Estrategias financieras | Es la utilización de información financiera, habilidades de gestión, y los métodos para hacer el mejor uso de los recursos de la empresa
1320 | Estrategias de Ventas | Adpectos que debemos tener en cuenta al implementar una estrategia de cuenta
1330 | Análisis de situación | Una revisión metódica de los factores internos y externos de una empresa
1340 | Músculo Financiero | Un banco tradicional o alguien que cubra nuestras acciones
1350 | Entorno Laboral | Tener un espacio laboral seguro y de buena convivencia
1360 | Equipo laboral | Identificar una forma eficaz de tu equipo de trabajo
1410 | Desarrollo del Producto | Un grupo de personas trabajando en el mismo propósito
1420 | Betas/Alfas | Étapas donde se corrijan errores y se llegue hasta la étapa final
1430 | Servidores | Implementación de servidores en nuestro proyecto
1440 | Exposiciones | Relacionar compradores, vendedores e interesados en el sector
1450 | Compradores | Se trata de lograr que el comprador tenga la seguridad de que la solución que le proponemos en forma de proyecto lo acerca a sus objetivos
1460 | Registros Legales | Identificar los registros legales de la empresa
1470 | Certificado del Producto | Comprobar y asegurar que los productos estan en condiciones
2000 | Diseño
2100 | Front End | Capa de navegación ejecutada por el usuario | Jean Guzmán | 2022-03-28
2111 | Interfaz Gráfica | Imágenes y objetos para representar información y acciones
2112 | Optimizar experencia de usuario | Escuchar al cliente para ver que es lo que realmente necesita
2113 | Interfaz Agradable | Una interfaz bien diseñada y de uso mediante fácil para el usuario
2114 | Jerarquia de Informacion | Contenido importante y resaltarlo
2115 | Buenos Recursos Audiovisuales | Obtener efectos agradables
2121 | Lenguaje | Desarrollar programas de software, aplicaciones, páginas webs, scripts u otros
2122 | HTML o HTML5 | HyperText Markup Language o HTML es el componente más básico de la Web
2123 | CSS | Cascading style sheets o CSS permiten crear páginas web atractivas
2124 | Java Script | Lenguaje de programación que debes usar para añadir características interactivas a tu sitio web
2125 | Back end | Procesar información que alimente al frontend de datos |  | 2022-03-28
2210 | Buena Organización | Identificar un diseño agradabe con acesso fácil
2211 | Contenido de alta Calidad | Determinar los complementos y calidad de estos
2212 | Velocidad de Carga | Optimizar en lo máximo la app sin perder calidad
2213 | Intercambio de Informacion | Conseguir la forma mas privada y segura de guardar los datos del usuario
2214 | Mejorar Experencia de Ususario | Conseguir una facilidad de accesibilidad para el usuario
3000 | Arquitectura
3100 | Bases de Datos | Software especializado en el almacenamiento de datos de la empresa | Jean Guzmán
3200 | Sistemas Gestores | Adquirir, producir y transmitir, al menor costo posible
3300 | Modelo Entidad-Relacion | Definir las entidades y relación en un proyecto de empresa |  | 2022-03-24 | 2022-05-01
4000 | Modelo de Negocio
4110 | Diseño | Se refiere a la actividad de definir el modelo de una compañía | Daniel Becerra
4120 | Difusión | Es el proceso por el cual una nueva idea o un nuevo producto es aceptado por el mercado
4130 | Análisis | Un análisis de los aspectos más relevantes del modelo de negocio actual,
4140 | Viabilidad | Conocer un resumen detallado con respecto al nivel ejecutivo que posee la empresa.
4150 | Selección Segmento | Evaluación del atractivo de cada segmento del mercado y elegir uno o más segmentos para entrar en ellos
4210 | 5 Fuerzas de Porter | Son: poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores, amenaza de nuevos competidores entrantes, amenaza de nuevos productos sustitutivos y rivalidad entre competidores. |  | 2022-03-03 | 2022-03-24
4220 | CANVAS | Herramienta de gestión estratégica que permite analizar y crear modelos de negocio de forma dinámica y visual |  | 2022-02-24 | 2022-03-03
4230 | PESTEL | Instrumento de planificación estratégica para definir el contexto de una campaña
4240 | Design Thinking | Metodología que aplica los procesos que utilizan los diseñadores para analizar y resolver un problema
4310 | Prueba Gratis | Implementación de funciones gratuitas
4320 | Sitios Web | Conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un tema en particular
4330 | Anuncios | Mensaje por medio del cual se informa sobre dicho tema o noticia
4340 | Alianzas | Empresas u organizaciones aliadas